## لوحة المشروع
لوحة متابعة المشروع
التقدم الفعلي (مرجّح بالميزانية) |  | التقدم المخطط حتى اليوم | المصروف حتى اليوم | المتبقي من الغلاف
الأعمال المنجزة فعليًا |  | حسب المخطط الزمني
مهام متأخرة |  | مهام تحتاج متابعة | مؤشر أداء التكلفة (CPI) | أيام متبقية حتى الأجل
|  | تقدّم أقل من المتوقع | أكبر من 1 = إنفاق أقل من القيمة المنجزة
الإنفاق الشهري والتراكمي
الشهر | المصروف | التراكمي
2026-03-01
2026-04-01
2026-05-01
2026-06-01
2026-07-01
2026-08-01
2026-09-01
2026-10-01
2026-11-01
2026-12-01
2027-01-01
2027-02-01
2027-03-01
حالة المهام |  | المهام القادمة (حسب تاريخ البداية)
مكتملة
جارية
تحتاج متابعة
متأخرة
لم تبدأ
Formulas:
المصروف = SUMIFS(المصاريف!$E:$E,المصاريف!$A:$A,">="&[التقدم الفعلي (مرجّح بالميزانية)],المصاريف!$A:$A,"<"&EDATE([التقدم الفعلي (مرجّح بالميزانية)],1))

## المخطط الزمني
المخطط الزمني للأشغال (Gantt)
أدخل البداية والمدة ونسبة الإنجاز فقط — النهاية والحالة والأشرطة تُحسب تلقائيًا. الأسابيع تبدأ يوم الإثنين.
[10 empty] | مارس 2026 |  | أفريل |  | ماي | جوان | جويلية |  | أوت | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | جانفي 2027 | فيفري | مارس
# | المهمة | الحصة | المسؤول | البداية | المدة (يوم عمل) | النهاية | الإنجاز | الحالة | الميزانية
1 | الدراسة المعمارية والهندسية | دراسات وتراخيص | مكتب الدراسات | 2026-03-02 | 27 |  | 100% |  | 650000
2 | رخصة البناء والملف الإداري | دراسات وتراخيص | صاحب المشروع | 2026-04-02 | 30 |  | 100% |  | 120000
3 | تهيئة الأرضية والحفر | أشغال كبرى | فريق الأشغال الكبرى | 2026-05-07 | 12 |  | 100% |  | 780000
4 | الأساسات والقواعد | أشغال كبرى | فريق الأشغال الكبرى | 2026-05-21 | 22 |  | 100% |  | 2600000
5 | هيكل الطابق الأرضي | أشغال كبرى | فريق الأشغال الكبرى | 2026-06-16 | 27 |  | 100% |  | 2900000
6 | هيكل الطابق الأول | أشغال كبرى | فريق الأشغال الكبرى | 2026-07-18 | 24 |  | 100% |  | 2700000
7 | هيكل الطابق الثاني والسطح | أشغال كبرى | فريق الأشغال الكبرى | 2026-08-15 | 27 |  | 100% |  | 3100000
8 | الجدران والبناء الداخلي | بناء وعزل | فريق البناء | 2026-07-25 | 45 |  | 100% |  | 1850000
9 | العزل الحراري والمائي للسطح | بناء وعزل | مقاول العزل | 2026-09-15 | 12 |  | 100% |  | 720000
10 | شبكة الكهرباء (تمديدات) | شبكات | كهربائي معتمد | 2026-08-01 | 21 |  | 100% |  | 950000
11 | السباكة والصرف الصحي | شبكات | فريق السباكة | 2026-08-01 | 21 |  | 100% |  | 880000
12 | التدفئة والتكييف | شبكات | فريق التكييف | 2026-08-25 | 15 |  | 100% |  | 1150000
13 | اللياسة الداخلية والخارجية | تشطيبات | فريق التشطيب | 2026-08-25 | 33 |  | 100% |  | 1300000
14 | نوافذ وأبواب الألمنيوم | نجارة وألمنيوم | ورشة الألمنيوم | 2026-10-03 | 15 |  | 80% |  | 1700000
15 | البلاط والسيراميك | تشطيبات | فريق التشطيب | 2026-10-03 | 36 |  | 35% |  | 2100000
16 | الأبواب الداخلية الخشبية | نجارة وألمنيوم | ورشة النجارة | 2026-11-14 | 12 |  | 0% |  | 900000
17 | الدهان والديكور | تشطيبات | فريق التشطيب | 2026-11-28 | 27 |  | 0% |  | 1050000
18 | المطبخ والحمامات (تركيب) | تشطيبات | مورّد التجهيزات | 2026-11-28 | 15 |  | 0% |  | 1600000
19 | الواجهة والتهيئة الخارجية | تهيئة خارجية | فريق التهيئة | 2026-10-20 | 22 |  | 16% |  | 1250000
20 | الاستلام وتسليم المفاتيح | تهيئة خارجية | مكتب نخلة | 2026-12-29 | 6 |  | 0% |  | 0
| مفتاح الألوان: | [9 empty] | منجز |  | متبقٍ مخطط |  | متأخر |  | أسبوع المتابعة

## الميزانية
الميزانية حسب الحصة: المخطط مقابل المصروف
الحصة | الميزانية | المصروف | القيمة المنجزة | الفارق (منجز − مصروف) | نسبة الاستهلاك | التوقع عند الإنهاء | التجاوز المتوقع
دراسات وتراخيص
أشغال كبرى
بناء وعزل
شبكات
نجارة وألمنيوم
تشطيبات
تهيئة خارجية
المجموع
احتياطي الطوارئ
الغلاف الإجمالي

## المصاريف
التاريخ | الحصة | المورد / المقاول | البيان | المبلغ | طريقة الدفع
2026-03-05 | دراسات وتراخيص | الإدارة المحلية | الدراسة المعمارية والهندسية | 171000 | نقدًا
2026-03-13 | دراسات وتراخيص | مكتب الدراسات | الدراسة المعمارية والهندسية | 171000 | صك
2026-03-20 | دراسات وتراخيص | مكتب الدراسات | الدراسة المعمارية والهندسية | 171000 | نقدًا
2026-03-28 | دراسات وتراخيص | مكتب الدراسات | الدراسة المعمارية والهندسية | 171000 | تحويل بنكي
2026-04-05 | دراسات وتراخيص | الإدارة المحلية | رخصة البناء والملف الإداري | 23000 | تحويل بنكي
2026-04-12 | دراسات وتراخيص | الإدارة المحلية | رخصة البناء والملف الإداري | 23000 | نقدًا
2026-04-19 | دراسات وتراخيص | مكتب الدراسات | رخصة البناء والملف الإداري | 23000 | نقدًا
2026-04-25 | دراسات وتراخيص | مكتب الدراسات | رخصة البناء والملف الإداري | 23000 | تحويل بنكي
2026-05-02 | دراسات وتراخيص | مكتب الدراسات | رخصة البناء والملف الإداري | 23000 | صك
2026-05-10 | أشغال كبرى | مورد الحديد | تهيئة الأرضية والحفر | 386000 | تحويل بنكي
2026-05-16 | أشغال كبرى | مؤسسة الخرسانة الجاهزة | تهيئة الأرضية والحفر | 386000 | تحويل بنكي
2026-05-25 | أشغال كبرى | مورد الحديد | الأساسات والقواعد | 911000 | تحويل بنكي
2026-06-02 | أشغال كبرى | مؤسسة الخرسانة الجاهزة | الأساسات والقواعد | 911000 | تحويل بنكي
2026-06-10 | أشغال كبرى | مؤسسة الخرسانة الجاهزة | الأساسات والقواعد | 911000 | تحويل بنكي
2026-06-19 | أشغال كبرى | مؤسسة الخرسانة الجاهزة | هيكل الطابق الأرضي | 782000 | تحويل بنكي
2026-06-27 | أشغال كبرى | مورد الحديد | هيكل الطابق الأرضي | 782000 | صك
2026-07-04 | أشغال كبرى | مؤسسة الخرسانة الجاهزة | هيكل الطابق الأرضي | 782000 | نقدًا
2026-07-12 | أشغال كبرى | تأجير العتاد | هيكل الطابق الأرضي | 782000 | نقدًا
2026-07-21 | أشغال كبرى | تأجير العتاد | هيكل الطابق الأول | 659000 | تحويل بنكي
2026-07-27 | أشغال كبرى | مورد الحديد | هيكل الطابق الأول | 659000 | صك
2026-07-28 | بناء وعزل | مقاول العزل | الجدران والبناء الداخلي | 281000 | تحويل بنكي
2026-08-03 | أشغال كبرى | مؤسسة الخرسانة الجاهزة | هيكل الطابق الأول | 659000 | صك
2026-08-04 | بناء وعزل | مقاول العزل | الجدران والبناء الداخلي | 281000 | صك
2026-08-04 | شبكات | مورد الأنابيب | شبكة الكهرباء (تمديدات) | 343000 | صك
2026-08-04 | شبكات | مورد المكيفات | السباكة والصرف الصحي | 313000 | تحويل بنكي
2026-08-09 | أشغال كبرى | مورد الحديد | هيكل الطابق الأول | 659000 | تحويل بنكي
2026-08-12 | بناء وعزل | مقاول العزل | الجدران والبناء الداخلي | 281000 | صك
2026-08-12 | شبكات | مورد الكوابل | السباكة والصرف الصحي | 313000 | تحويل بنكي
2026-08-12 | شبكات | مورد المكيفات | شبكة الكهرباء (تمديدات) | 343000 | تحويل بنكي
2026-08-18 | أشغال كبرى | مورد الحديد | هيكل الطابق الثاني والسطح | 859000 | تحويل بنكي
2026-08-19 | بناء وعزل | مقاول العزل | الجدران والبناء الداخلي | 281000 | تحويل بنكي
2026-08-20 | شبكات | مورد الأنابيب | السباكة والصرف الصحي | 313000 | صك
2026-08-20 | شبكات | مورد الأنابيب | شبكة الكهرباء (تمديدات) | 343000 | تحويل بنكي
2026-08-26 | أشغال كبرى | مورد الحديد | هيكل الطابق الثاني والسطح | 859000 | صك
2026-08-26 | بناء وعزل | مقاول العزل | الجدران والبناء الداخلي | 281000 | صك
2026-08-28 | تشطيبات | مورد الدهن | اللياسة الداخلية والخارجية | 272000 | صك
2026-08-29 | شبكات | مورد المكيفات | التدفئة والتكييف | 594000 | صك
2026-09-02 | أشغال كبرى | تأجير العتاد | هيكل الطابق الثاني والسطح | 859000 | نقدًا
2026-09-03 | بناء وعزل | مورد الآجر | الجدران والبناء الداخلي | 281000 | تحويل بنكي
2026-09-05 | تشطيبات | مورد السيراميك | اللياسة الداخلية والخارجية | 272000 | صك
2026-09-06 | شبكات | مورد الأنابيب | التدفئة والتكييف | 594000 | تحويل بنكي
2026-09-10 | أشغال كبرى | مؤسسة الخرسانة الجاهزة | هيكل الطابق الثاني والسطح | 859000 | نقدًا
2026-09-10 | بناء وعزل | مقاول العزل | الجدران والبناء الداخلي | 281000 | تحويل بنكي
2026-09-12 | تشطيبات | مورد السيراميك | اللياسة الداخلية والخارجية | 272000 | تحويل بنكي
2026-09-18 | بناء وعزل | مقاول العزل | العزل الحراري والمائي للسطح | 400000 | صك
2026-09-19 | تشطيبات | مورد الدهن | اللياسة الداخلية والخارجية | 272000 | نقدًا
2026-09-24 | بناء وعزل | مورد الآجر | العزل الحراري والمائي للسطح | 400000 | نقدًا
2026-09-27 | تشطيبات | مورد التجهيزات الصحية | اللياسة الداخلية والخارجية | 272000 | صك
2026-10-05 | تشطيبات | مورد الدهن | البلاط والسيراميك | 130000 | تحويل بنكي
2026-10-07 | نجارة وألمنيوم | ورشة النجارة | نوافذ وأبواب الألمنيوم | 752000 | صك
2026-10-09 | تشطيبات | مورد السيراميك | البلاط والسيراميك | 130000 | نقدًا
2026-10-13 | تشطيبات | مورد السيراميك | البلاط والسيراميك | 130000 | نقدًا
2026-10-15 | نجارة وألمنيوم | ورشة الألمنيوم | نوافذ وأبواب الألمنيوم | 752000 | صك
2026-10-18 | تشطيبات | مورد التجهيزات الصحية | البلاط والسيراميك | 130000 | صك
2026-10-21 | تهيئة خارجية | فريق التهيئة | الواجهة والتهيئة الخارجية | 64000 | تحويل بنكي
2026-10-22 | تشطيبات | مورد الدهن | البلاط والسيراميك | 130000 | تحويل بنكي
2026-10-24 | تهيئة خارجية | فريق التهيئة | الواجهة والتهيئة الخارجية | 64000 | نقدًا
2026-10-26 | تشطيبات | مورد التجهيزات الصحية | البلاط والسيراميك | 130000 | تحويل بنكي
2026-10-27 | تهيئة خارجية | فريق التهيئة | الواجهة والتهيئة الخارجية | 64000 | صك

## الإعدادات
إعدادات المشروع
اسم المشروع | فيلا R+2 — الشراقة، الجزائر (مثال تجريبي)
صاحب المشروع | عميل افتراضي
تاريخ الانطلاق | 2026-03-02
تاريخ المتابعة | 2026-10-29 | استبدلها بـ ‎=TODAY()‎ عند الاستخدام الفعلي
أيام العطلة الأسبوعية | 0000100 | سبعة أرقام من الإثنين إلى الأحد، 1 = يوم عطلة (هنا الجمعة)
الأجل التعاقدي | 2027-03-31
هامش الطوارئ | 7%
الحصص
دراسات وتراخيص
أشغال كبرى
بناء وعزل
شبكات
نجارة وألمنيوم
تشطيبات
تهيئة خارجية